## 0_사용안내
LocalHub 프로젝트 기획 완성 샘플 (참고용)
실습 목표 | 기획→MVP→WBS/간트 전 과정 체험
실습 소재 | 공공데이터 기반 지역정보 커뮤니티 'LocalHub' 개발 의뢰 문서(RFP) - 고객사가 보내는 공식 개발 의뢰 문서, 실제 현업 양식과 동일
사용 도구 | ChatGPT
총 소요시간 | 3시간
탭 구성 및 진행 순서 (탭 색상: 청록=완성 샘플 / 남색=참고만 하면 됨)
1_프롬프트가이드(참고) | 실습 전 먼저 읽기 - 각 단계에서 ChatGPT에 그대로 복사해 넣을 프롬프트(AI에게 입력하는 질문/지시문) 모음
2_요구사항분석(샘플) | 개발 의뢰 문서(RFP)를 Must(필수)/Should(중요)/Could(선택)/Won't(제외)+제약사항으로 분해한 완성 예시 (MoSCoW 방식)
3_아이디어도출(샘플) | 선택기능 8종을 실현가능성x임팩트로 평가해 선정까지 완료한 완성 예시
4_MVP정의(샘플) | MVP(최소기능제품) 범위(할 것/안 할 것)를 확정한 완성 예시
5_WBS_간트차트(샘플) | 확정된 MVP 기준 작업분해(WBS) 및 일정표(간트차트)를 완성한 예시
6_용어설명(참고) | 낯선 용어가 나올 때마다 참고하는 용어 사전
진행 시 유의사항 (냉철하게 확인할 것)
ChatGPT 결과는 초안일 뿐입니다. 개발 의뢰 문서(RFP) 원문과 대조해 빠지거나 틀린 항목이 없는지 반드시 팀이 재확인하세요.
기술 스택·정책(개발도구 제한, 보안 정책 등)은 개발 의뢰 문서(RFP)에 명시된 값을 그대로 따르고 임의로 바꾸지 마세요.
선택 기능을 고를 때는 '멋있어서'가 아니라 '납기 안에 끝낼 수 있는가'를 최우선 기준으로 판단하세요.

## 1_프롬프트가이드(참고)
프롬프트 가이드
단계 | 목적 | 프롬프트 예시 (그대로 복사) | 기대 결과물 | TIP
① 요구사항분석 | 개발 의뢰 문서(RFP) 핵심요구 추출 | 너는 20년차 PM이야. 아래는 고객사가 보낸 개발 의뢰 문서(RFP) 전문이야. 이 내용을 분석해서 표로 정리해줘. 열은 [구분(필수/선택/제약), 항목, 상세내용, 근거 조항, 검토 의견]으로 하고, 특히 '반드시', '금지', '절대' 같은 강조 표현이 들어간 조항은 제약사항으로 따로 분류해줘. --- (여기에 개발 의뢰 문서(RFP) 같이 넣기) --- | 필수/선택/제약/검토 4분류 표 | 개발 의뢰 문서(RFP) 원문을 요약하지 말고 통째로 붙여넣을 것. PDF는 파일 첨부도 가능.
② 아이디어도출 | 선택기능 브레인스토밍 | 우리 팀은 개발기간 3일, 개발환경은 VSCode Copilot + OpenAI API만 허용, 팀원은 신입 개발자 위주야. 아래 선택기능 후보 N개 중에서 이 조건에 맞는 것을 추천하고 이유를 설명해줘: 각 항목마다 [구현난이도 1~5, 실현가능성(난이도가 낮을수록 높음)과 임팩트(사용자 체감 효과)]를 표로 만들어줘. --- (선택 가능한 후보 표 붙여넣기) --- | 난이도/기간/적합도 비교표 | 팀의 실제 제약조건(기간, 인원, 기술스택)을 프롬프트에 꼭 넣어야 현실적인 답이 나옴.
③ MVP정의 | MoSCoW(우선순위 분류법) 초안 | 이 프로젝트의 MVP 범위를 MoSCoW 방식으로 정리해줘. Must have는 개발 의뢰 문서(RFP)의 '필수' 항목 그대로, Should/Could have는 평가 결과를 고려,Won't have(이번엔 안 하는 것)도 명확히 구분해서 표로 만들어줘.--- (개발 의뢰 문서(RFP) 원문 전체 및 평가 결과 넣기) --- | Must/Should/Could/Won't 표 | 'Won't have'를 명시하면 착수 후 범위가 슬금슬금 늘어나는 것(스코프 크립)을 막을 수 있음. | ㄴ
④ WBS(작업분해구조) 작성 | WBS 초안 생성 | 위에서 확정한 MVP 범위를 바탕으로 WBS를 작성해줘. 오늘은 YYYY-MM-DD(실제 오늘 날짜로 교체)이고 납기는 YYYY-MM-DD(실제 납기로 교체) 15시야. 대분류는 [기획, 설계, 개발, 배포, 테스트, 문서화, 발표준비]로 나누고 각 작업마다 [작업명, 담당자(FE/BE/팀전체), 시작일, 종료일, 선행작업]을 표로 만들어줘. | 작업분해 + 일정 표 | '오늘 날짜'와 '납기'를 반드시 알려줘야 실제 캘린더에 맞는 일정이 나옴.
LLM (ChatGPT) 사용 팁
• | 파일 업로드, 웹검색, 이미지 첨부가 가능하니 개발 의뢰 문서(RFP) 파일을 그대로 올려도 됨
• | 표 형태로 답을 받으면 그대로 복사해 엑셀(Ctrl+V)에 붙여넣기가 가능 - 이 워크북의 실습란에 바로 활용
• | ChatGPT의 결과는 최신 정보가 아닐 수 있으니, 사실관계(가격, 법령, API 스펙 등)는 공식 문서로 반드시 재확인

## 2_요구사항분석(실습)
LocalHub 요구사항 분석 (MoSCoW)
MoSCoW란? 요구사항을 Must(반드시)/Should(중요)/Could(있으면 좋음)/Won't(이번엔 제외)로 나눠 우선순위를 정하는 방법입니다.
구분 | 항목 | 상세 내용 | 개발 의뢰 문서 (RFP) 근거 | 검토의견
▶ 실습란 (ChatGPT 결과를 검토하며 직접 채워보세요 — 개발 의뢰 문서(RFP)를 처음부터 분석)
| 항목 | 상세내용 | 근거 조항 | 검토 의견
필수 | 프론트엔드 아키텍처 | Vue.js 3(Vite) 기반 SPA 구현, 별도 백엔드 서버 없음 | "프론트엔드 단일 구조(정적 SPA)로 개발하며, 당사가 제공하는 JSON 데이터는 프론트엔드에서 직접 불러와 처리함." | 백엔드 없이 프론트에서 모든 로직을 제어하므로 상태 관리 구조 설계가 프로젝트 안정성을 좌우함.
필수 | 게시판(CRUD) | localStorage 기반 익명 게시판, 비밀번호 평문 비교 방식 적용 | "게시글은 브라우저 localStorage에 저장하며", "비밀번호는 암호화 없이 브라우저에 저장·비교되며" | 브라우저 캐시 삭제 시 데이터 유실이 발생함. 사용자 인지용 UI 안내 필요.
필수 | 챗봇 기능 | OpenAI API 기반 자연어 질의응답 구현, API 키 환경변수 관리 | "OpenAI API를 직접 호출하는 방식으로 구현하며", "VITE_ 접두사 값은 (...) 브라우저에서 API 키가 노출될 수 있음" | 프론트엔드 직접 호출은 취약점이므로 일일 사용량 제한 필수.
필수 | 배포 및 산출물 | Netlify 배포 (.env 미포함), 기능명세서, WBS, PPT, 소스코드 제출 | "산출물 전체를 제출하여야 하며", ".env 파일 미포함 확인 필수" | .env 파일의 Git 업로드 방지를 위한 초기 설정 확인 요망.
제약 | 데이터 라이선스 | 제공 JSON 외 추가 데이터 수집 시 사용 범위(공공누리 유형 등) 확인 필수 | "반드시 해당 데이터의 사용 범위(...)를 사전 확인하고" | 저작권 위반 리스크 존재. 출처 및 라이선스 대장 작성 필수.
제약 | 예산 및 API 과금 | 외부 서비스 비용은 정해진 예산 초과 불가, API 키 결제 한도 최소화 | "정해진 예산을 초과할 수 없음", "반드시 사용량 제한이 걸린 키만 사용하고" | API 한도 초과 장애 대비 Fallback UI 기획 요망.
제약 | 보안 및 개발 도구 | VSCode Copilot + OpenAI API 외 기타 AI 도구 사용 불가 | "기타 AI 코딩 도구는 보안상 사유로 사용 불가이며, 위반 사항 발견 시 계약 조건에 따라 처리함" | 팀원 PC의 비인가 확장 프로그램 통제 필요.
제약 | 일정 및 범위 변경 | 납기 준수 및 개발 착수 후 기능 요구사항 변경 불가 | "기능 요구사항의 변경은 없으므로" , "항목 누락 시 미완료 처리함" | 납기가 매우 촉박하므로 부가 기능보다는 핵심 기능에 집중 필요.
선택 | 부가 확장 기능 | 지도 시각화, 축제 캘린더, 날씨 연동 등 자율 추가, 경로 안내 날씨 정보 연동, 실시간 알림, 다국어 지원, 소셜 공유 연동, 커뮤니티 게시판 추가기능 | "필수 기능 구현 완료 후 자율적으로 추가할 수 있으며" | 잔여 일정을 고려해 구현 난이도가 낮은 게시판 추가 기능(검색 등)으로 진행 권장.

## 3_아이디어도출(실습)
선택기능 아이디어 도출 및 평가
평가기준: - 실현가능성(우리 팀이 얼마나 쉽게 만들 수 있는가) - 임팩트(사용자에게 얼마나 도움이 되는가)는 5점 만점(5=최고) - 종합점수 = 실현가능성 x 임팩트 x 2 (자동계산, 50점 만점)
작성 가이드: 실현가능성은 구현난이도가 낮을수록 높게(예: 난이도2->실현가능성4), 임팩트는 사용자 체감효과로 팀이 토론 후 채점
선택기능 | 설명 | 구현난이도 (1~5,낮을수록쉬움) | 실현가능성 (1~5) | 임팩트 (1~5) | 종합점수(자동) | 선정여부
커뮤니티 게시판 추가기능 | 조회수 표시, 게시글 검색, 북마크, 좋아요, 이미지 첨부, 태그 기능 | 1 | 5 | 4 | 40 | 선정
지도 시각화 | Leaflet.js 또는 Kakao Maps 등 API 기반 관광지·맛집 지도 핀 시각화 및 권역 필터 | 3 | 3 | 5 | 30 | 보류
데이터 시각화 대시보드 | Chart.js 또는 D3.js 등을 활용한 권역별 게시글 현황, 인기 지역 통계 시각화 | 2 | 4 | 4 | 32 | 선정
축제 캘린더 | 권역별 축제 일정을 캘린더 형태로 시각화 (FullCalendar 등 외부 라이브러리 활용 가능) | 2 | 4 | 3 | 24 | 보류
경로 안내 | 복수의 관광지·맛집을 선택하여 이동 경로를 지도 위에 시각화 | 5 | 1 | 4 | 8 | 제외
날씨 정보 연동 | 외부 날씨 API를 연동하여 권역별 현재 날씨 및 여행 적합 여부 표시 | 2 | 4 | 3 | 24 | 제외
실시간 알림 | 별도 서버 없이 일정 주기(polling)로 localStorage를 확인하여 새 게시글 알림 표시 (WebSocket은 서버가 필요하여 제외) | 2 | 4 | 2 | 16 | 제외
다국어 지원 | i18n을 활용한 한/영 전환 및 다국어 지역 정보 콘텐츠 제공 | 4 | 5 | 5 | 50 | 선정
소셜 공유 연동 | KakaoTalk·링크 복사 등 외부 플랫폼 공유 기능 및 OG 태그 메타데이터 구성 | 3 | 3 | 3 | 18 | 제외
선정 결과 | 커뮤니티 게시판 추가기능 (예비 :데이터 시각화 대시보드, 다국어 지원) 단기간의 제작 기간을 고려하여 다소 쓰임세 있는 기능을 추려냄
선택기능 | 설명 | 구현난이도(1~5, 낮을수록 쉬움) | 실현가능성(1~5) | 임팩트(1~5) | 종합점수(자동) | 선정여부 | 비고 (PM 검토 의견)
커뮤니티 게시판 추가기능 | 조회수 표시, 게시글 검색, 북마크, 좋아요, 이미지 첨부, 태그 기능 | 1 | 5 | 4 | 40 | O | 기존 필수 요구사항인 localStorage 로직을 재사용하여 즉시 구현 가능. 검색 기능 우선 적용 권장.
지도 시각화 | Leaflet.js 또는 Kakao Maps 등 API 기반 관광지·맛집 지도 핀 시각화 | 3 | 3 | 5 | 30 | △ | 사용자 체감 효과는 가장 크나, 외부 API 연동 및 좌표 데이터 정제 공수 발생. 잔여 시간 고려 시 후순위.
날씨 정보 연동 | 외부 날씨 API를 연동하여 권역별 현재 날씨 및 여행 적합 여부 표시 | 2 | 4 | 3 | 24 | O | OpenWeatherMap 등 무료 API 활용 시 단시간 내 연동 가능. UI 측면에서 완성도 상승 기여.
축제 캘린더 | 권역별 축제 일정을 캘린더 형태로 시각화 (FullCalendar 등 활용) | 2 | 4 | 3 | 24 | O | 기존 제공되는 JSON 데이터에 날짜 필드가 존재할 경우, 라이브러리(FullCalendar) 매핑만으로 신속 구현 가능.
소셜 공유 연동 | KakaoTalk 링크 복사 등 외부 플랫폼 공유 기능 및 OG 태그 메타데이터 구성 | 3 | 3 | 3 | 18 | X | SPA(Single Page Application) 특성상 백엔드(SSR) 없이 동적 OG 태그 생성이 제한적이므로 크롤러 대응 불가.
실시간 알림 | 일정 주기(polling)로 localStorage를 확인하여 새 게시글 알림 표시 | 2 | 4 | 2 | 16 | X | 구현은 쉬우나, localStorage 특성상 다른 기기 사용자의 글 작성 알림은 받을 수 없어 실효성 없음.
다국어 지원 | i18n을 활용한 한/영 전환 및 다국어 지역 정보 콘텐츠 제공 | 4 | 2 | 3 | 12 | X | UI 텍스트 외에 제공된 대량의 JSON 데이터(관광지, 맛집 등) 전체 번역 공수가 필요하므로 일정 내 불가.
경로 안내 | 복수의 관광지·맛집을 선택하여 이동 경로를 지도 위에 시각화 | 5 | 1 | 4 | 8 | X | 지도 API 내 길찾기 연동, 다중 경유지 상태 관리 등 로직이 매우 복잡하여 2일 내 구현 불가 리스크 최상.
데이터 시각화 대시보드 | Chart.js 또는 D3.js 등을 활용한 권역별 게시글 현황, 인기 지역 통계 시각화 | 2 | 4 | 4 | 32 | O

## 4_MVP정의(실습)
LocalHub MVP 정의서
MVP(Minimum Viable Product, 최소기능제품)란? 핵심 기능만 담아 가장 빠르게 완성하는 최소 버전의 제품
선정 권역 | 부산 일대
핵심 문제 | 언어의 장벽으로 인해 한국을 관광하는 외국인들이 어려움을 겪고 있다.
타깃 사용자 | 외국인 관광자
성공 지표 | 외국인 사용자들의 만족스러운 리뷰
Must have (반드시 포함 - 개발 의뢰 문서(RFP) 필수 요구사항)
프론트엔드 아키텍처 | Vue.js 3(Vite) 기반 SPA 구현, 별도 백엔드 서버 없음
게시판(CRUD) | localStorage 기반 익명 게시판, 비밀번호 평문 비교 방식 적용
챗봇 기능 | OpenAI API 기반 자연어 질의응답 구현, API 키 환경변수 관리
배포 및 산출물 | Netlify 배포 (.env 미포함), 기능명세서, WBS, PPT, 소스코드 제출
Should / Could have (선택 - 팀이 선정한 기능으로 교체)
다국어 지원 | i18n을 활용한 한/영 전환 및 다국어 지역 정보 콘텐츠 제공
데이터 시각화 대시보드 | Chart.js 또는 D3.js 등을 활용한 권역별 게시글 현황, 인기 지역 통계 시각화
커뮤니티 게시판 추가기능 | 조회수 표시, 게시글 검색, 북마크, 좋아요, 이미지 첨부, 태그 기능
Won't have (이번 MVP 범위에서 제외 - 스코프 크립: 범위가 계속 늘어나는 현상 방지)
경로 안내 | 복수의 관광지·맛집을 선택하여 이동 경로를 지도 위에 시각화
날씨 정보 연동 | 외부 날씨 API를 연동하여 권역별 현재 날씨 및 여행 적합 여부 표시
실시간 알림 | 별도 서버 없이 일정 주기(polling)로 localStorage를 확인하여 새 게시글 알림 표시 (WebSocket은 서버가 필요하여 제외)
소셜 공유 연동 | KakaoTalk·링크 복사 등 외부 플랫폼 공유 기능 및 OG 태그 메타데이터 구성

## 5_WBS_간트차트(실습)
LocalHub WBS + 간트차트 (Day 1~Day 3 기준)
WBS(작업분해구조): 작업을 잘게 쪼갠 목록 / 간트차트: 일정을 막대로 표시하는 표. - 실습 편의상 전체 일정을 Day1~Day3로 단순화 (기획+설계=Day1, 개발=Day2, 배포+테스트+문서화+발표준비=Day3) - 실제 프로젝트에서는 각 단계를 여러 날로 세분화해 실제 날짜(YYYY-MM-DD)로 환산하세요. 이 탭은 완성된 예시입니다.
No | 대분류 | 작업명 | 담당 | 시작 (Day) | 종료 (Day) | 소요일 | 진행률(%) | 상태 | 1 | 2 | 3
1 | 기획 | 부산 권역 타겟 및 외국인 페르소나 기반 요구사항 확정 | 강욱 | 1 | 1 | 1 | 100 | 완료
2 | 설계 | Vue.js 3 구조 및 localStorage 데이터 스키마 정의 | 김동룡 | 1 | 1 | 1 | 100 | 완료
3 | 설계 | 다국어(i18n) 매핑 및 대시보드 차트 데이터 전처리 로직 설계 | 김민규 | 1 | 1 | 1 | 50 | 진행중
4 | 개발 | 프론트엔드 환경 세팅(.env 포함) 및 공통 UI 레이아웃 구현 | 강욱 | 2 | 2 | 1 | 0 | 예정
5 | 개발 | 게시판 핵심 CRUD 및 추가기능(조회수, 검색 등) 연동 | 김동룡 | 2 | 2 | 1 | 0 | 예정
6 | 개발 | OpenAI API 기반 챗봇 질의응답 컴포넌트 개발 | 김민규 | 2 | 2 | 1 | 0 | 예정
7 | 개발 | i18n 한/영 전환 적용 및 Chart.js 인기 지역 시각화 | 강욱 | 2 | 2 | 1 | 0 | 예정
8 | 배포 | Netlify 저장소 연동 배포 및 환경변수 노출 방지(보안) 검증 | 김동룡 | 3 | 3 | 1 | 0 | 예정
9 | 테스트 | 데이터 로드 지연 점검 및 결함 유형 영향 분석(FMEA) 기반 테스트 | 김민규 | 3 | 3 | 1 | 0 | 예정
10 | 문서화 | 데이터 출처 라이선스 목록, 최종 WBS, 기능명세서 작성 | 강욱 | 3 | 3 | 1 | 0 | 예정
11 | 발표준비 | 핵심 MVP 가치(외국인 장벽 해소) 중심 발표 PPT 및 시연 준비 | 김동룡 | 3 | 3 | 1 | 0 | 예정
대분류 (범례)
기획
설계
개발
배포
테스트
문서화
발표준비
진행기간

## 6_용어설명(참고)
쉬운 용어 사전
낯선 단어가 나올 때마다 이 탭에서 찾아보세요. 본문에도 처음 나오는 곳에 괄호로 짧게 설명을 붙여두었습니다.
용어 | 쉬운 설명
RFP (Request for Proposal) | 고객사가 '이런 서비스를 만들어주세요'라고 보내는 공식 개발 의뢰 문서
MVP (Minimum Viable Product) | 핵심 기능만 담아 가장 빠르게 완성하는 최소 버전의 제품
WBS (Work Breakdown Structure) | 전체 작업을 실행 가능한 작은 단위로 쪼갠 목록
간트차트 (Gantt Chart) | 작업별 일정을 막대로 표시해 한눈에 보는 일정표
MoSCoW | 요구사항을 Must(필수).Should(중요).Could(선택).Won't(제외)로 나누는 우선순위 분류법
CRUD | 데이터를 새로 만들고(Create).조회하고(Read).수정하고(Update).삭제하는(Delete) 4가지 기본 기능
API (Application Programming Interface) | 서로 다른 프로그램이 데이터를 주고받을 수 있게 해주는 규칙과 통로
프론트엔드(FE) / 백엔드(BE) | 프론트엔드는 사용자가 보는 화면, 백엔드는 화면 뒤에서 데이터를 처리하는 서버 부분
SPA (Single Page Application) | 페이지 전체를 새로고침하지 않고 필요한 부분만 바뀌는 웹사이트 방식
챗봇 (Chatbot) | 사람과 대화하듯 자동으로 질문에 답해주는 프로그램
배포 (Deployment) | 완성한 프로그램을 인터넷에서 실제로 접속할 수 있게 서버에 올리는 작업 (Netlify.Render는 이를 무료로 도와주는 서비스)
.env (환경변수 파일) | 비밀번호.API 키처럼 남에게 노출되면 안 되는 정보를 코드와 분리해서 저장하는 파일
공공누리 | 공공기관이 만든 데이터를 누가 어떻게 써도 되는지 정부가 정해둔 이용 허락 표시 (1~4유형)
스코프 크립 (Scope Creep) | 처음 정한 작업 범위를 넘어 요구사항이 계속 늘어나는 현상
조건부 서식 | 엑셀에서 특정 조건을 만족하면 셀 색이 자동으로 바뀌는 기능 (이 워크북의 간트차트에 사용됨)
프롬프트 (Prompt) | ChatGPT 같은 AI에게 입력하는 질문이나 지시문
실현가능성 / 임팩트 | 실현가능성은 우리 팀이 얼마나 쉽게 만들 수 있는가, 임팩트는 사용자에게 얼마나 도움이 되는가를 뜻함
Vue.js / FastAPI / SQLite | 각각 화면(Vue.js).서버(FastAPI).데이터저장(SQLite)을 만들 때 쓰는 무료 개발 도구
i18n (국제화) | 하나의 서비스에서 여러 나라 언어를 지원하도록 만드는 기술
WebSocket | 새로고침 없이 실시간으로 데이터를 주고받는 통신 방식